## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | MascotaConectada
Nombre Participantes: | Giovanni Garrido, Felipe Muñoz, Jaime Canales
Fecha: | 2025-08-12
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| Agosto | [24 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Fase 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Fase de Planificación
Organización del equipo
Acta de Constitución del Proyecto
Aprobación del Acta
Fase de Análisis y diseño
Documento de casos de uso
Mockups
Propuesta ERS
Fase 2
Fase de Desarrollo
Documento de arquitectura SW
Implementación ambiente de desarrollo
Creación de scripts de tablas BD
Creación de scripts de consultas PL/SQL
Módulo registro/login usuarios
Módulo registro de mascotas
Módulo historial médico
Agenda médica y recordatorios
Panel administrador básico
Geolocalización de veterinarias
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas
Pruebas funcionales
Pruebas con usuarios piloto
Fase de implementación y cierre
Migración sistema a producción
Capacitaciones a usuarios clave
Manuales de Usuario
Acta de cierre de proyecto
Fase 3 ENTREGA FINAL
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
Jaime Canales | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Giovanni Garrido / Jaime Canales | APC | [6 empty] | Analista Programador
Felipe Muñoz | DBA | [6 empty] | Administrador BD
Felipe Muñoz | QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
Giovanni Garrido | DG | [6 empty] | Diseñador
XX