## Hoja 1
Nº | Tarea | Rol(es) | Person-días | Horas (8h/día)
1 | Organización del equipo | JP | 2 | 16
2 | Acta de Constitución del Proyecto | JP | 3 | 24
3 | Aprobación del Acta | JP | 1 | 8
4 | Documento de casos de uso | AP | 5 | 40
5 | Documento de arquitectura SW (borrador) | AP | 6 | 48
6 | Mockups (prototipo baja fidelidad) | DS | 6 | 48
7 | Propuesta ERS (Especificación de Requerimientos) | JP, AP | JP:3 | JP 24
8 | Validación de requisitos / revisión con stakeholders | JP | 4 | 32