## Hoja 1
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Mitigación
Retrasos en la definición de requisitos | Media | Alto | Alto | Reuniones semanales de seguimiento y validación temprana con el docente.
Problemas técnicos con integración Frontend–Backend | Alta | Alto | Crítico | Pruebas de integración continuas, uso de entornos de desarrollo locales y control de versiones.
Falta de experiencia del equipo en Angular o Django REST | Media | Medio | Medio | Capacitación rápida (tutoriales, guías oficiales), asignación de tareas por fortalezas.
Fallos en el servidor de despliegue o dominio | Baja | Alto | Medio | Uso de servicios en la nube con respaldo, monitoreo y plan de contingencia.
Riesgo de no cumplir plazos por carga académica del equipo | Alta | Medio | Alto | Aplicación de metodología cascada con control por fases, asignación clara de roles (RACI).
Errores críticos no detectados en pruebas | Media | Alto | Alto | Implementar pruebas unitarias, funcionales y piloto con usuarios.