## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Equipo de Desarrollo | 2025-12-02 | SC – Solicitud de Cliente | Necesario | Medio | Se agregan nuevos atributos al modelo de datos para mejorar el registro y seguimiento de mascotas (ej. tipo de mascota, edad, estado, ubicación). | RF-01 | CU-01 | Análisis y Diseño | Medio | Aceptado
SC-02 | Cliente | 2025-12-03 | SC – Solicitud de Cliente | Crítico | Alto | Implementación de un gráfico de barras para visualizar estadísticas de solicitudes. | RF-05 | CU-07 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-03 | Equipo de Análisis | 2025-12-03 | C – Corrección | Necesario | Medio | Implementar cálculo de probabilidad basado en los datos del sistema. | RF-06 | CU-08 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-04 | Cliente | 2025-12-04 | SC – Solicitud de Cliente | Crítico | Alto | Implementar un panel para controlar, revisar y aprobar solicitudes enviadas por usuarios. | RF-03 | CU-05 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-05 | Equipo de Desarrollo | 2025-12-04 | C – Corrección | Necesario | Medio | Ajustes al MCC para incorporar nuevos flujos funcionales. | RF-02 | CU-02 | Análisis y Diseño | Medio | Aceptado
SC-06 | Cliente | 2025-12-05 | SC – Solicitud de Cliente | Urgente | Bajo | Ajustes visuales y correcciones menores en la interfaz del administrador. | RF-08 | CU-10 | Desarrollo | Bajo | Aceptado